## 项目成员
项目成员：
| 项目经理 | 版本负责人 | 数据库管理员 | 测试负责人 | 文档编写人
| 闯家亮 | 刘明洋 | 陈卓 | 熊利志 | 刘斐琪
模块： | 一级 | 二级 | 三级 | 负责人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 用户注册 |  |  | 刘明洋 | 模型确定 | 完成
| 用户登录 |  |  | 刘明洋 | 模型确定 | 完成
| 用户信息管理 |  |  | 陈卓 | 模块界面绘画中 | 大概完成
|  | 消息管理 |  | 陈卓 | 模块界面绘画中 | 大概完成
|  | 用户中心 |  | 熊利志 | 模块修改中 | 大概完成
| 用户主页 |  |  | 熊利志 | 模块修改中 | 大概完成
| 论坛首页 |  |  | 闯家亮 | 模块界面绘画中 | 大概完成
|  | 帖子内容页 |  | 刘斐琪 | 模块界面绘画中 | 请假
|  | 帖子列表 |  | 闯家亮 | 模块界面绘画中 | 大概完成
|  |  | 发贴 | 吉浩 | 模块界面绘画中 | 做出一点点，其他组员帮补
|  |  | 回帖 | 吉浩 | 模块界面绘画中 | 无进展，其他组员帮补
打卡： | 人名 | 周一上午 | 周一晚上 | 周二上午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三晚上 | 周四上午 | 周四晚上 | 周五上午 | 周五晚上 | 周六上午 | 周六晚上 | 周天上午 | 周天晚上
| 闯家亮 | 8:45 | 21:40 | 8:20 | 21:40 | 8:00
| 陈卓 | 8:45 | 21:10 | 8:30 | 21:00
| 刘明洋 | 8:45 | 19:00 | 8:30 | 19:00
| 熊利志 | 8:45 | 21:00 | 8:35 | 21:00 | 8:15
| 吉浩 | 8:45 | 21:00 | 8:35 | 21:10
| 刘斐琪 | 8:45 | 17:30 | 请假 | 请假

## 会议记录
日期 | 早会 | 晚会 | 问题跟踪情况
周一 | 项目组整合,组员位置调整 | 统一组员软件的版本信息；确定明天的工作。 | 确定各个组员的分工
周二 | 前台页面主题确认 | 放学后完成页面任务，考虑如何转jsp | 请假一人，个别组员页面完成一般，其他组员帮补；
周三
周四
周五
周六
周日

## 项目计划
项目计划 |  | 计划 | 里程碑 | 问题
| 周一 | 原型设计，数据库设计，项目组整合，需求理解，项目环境配置，掌握GIT技术 | 根据需求重新确定数据库表结构。已解决项目分工情况。GIT技术初步了解 | 初始项目需求理解不全面，表数据不够
| 周二 | 完成前台页面开发 | 页面加班加点初步完成，coding.net连接 | 组员页面完成不好
| 周三 | 前台页面校验
| 周四 | 后台开发逻辑和主要功能
| 周五 | 后台验证和单元测试
| 周六 | 项目整合和系统测试
| 周日 | 修改bug，整理文档资料，书写ppt和其他文档

## 项目资料和资源
数据库 | 地址： | 10.25.52.148
| 串： | jdbc:oracle:thin:@10.25.52.148:1521:orcl", "topic", "tiger"
| 端口: | 1521
软件版本： | JDK: | 1.8
| Tomcat: | 7
网络配置：
资源路径：
联系方式： | 闯家亮
陈卓
刘明洋
熊利志
吉浩
刘斐琪

## 单元测试
模块 | 案例说明 | 测试数据 | 输入 | 预期输出 | 实际输出 | 说明