## 项目成员
项目成员：
| 项目经理 | 版本负责人 | 数据库管理员 | 测试负责人 | 文档编写人
| 李明轩 | 张楠 | 孟庆越 | 王博元 | 王宁宁
模块： | 一级 | 二级 | 三级 | 负责人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 用户注册 |  |  | 张楠 | 写完了用户注册 | 完成前台部分 | 注册后台完成 | 注册后台完成
| 用户登录 |  |  | 张楠 |  | 完成前台部分 | 未完成 | 登录后台完成
| 用户信息管理 |  |  | 李明轩 | 写完了消息管理 | 完成前台部分 | 未完成 | 未完成
|  | 消息管理 |  | 李明轩 |  | 完成前台部分
|  | 用户中心 |  | 李明轩 |  | 完成前台部分 | 未完成
| 用户主页 |  |  | 王博元 | 写了主页一部分前台 | 完成前台部分 | 未完成 | 后台完成
| 论坛首页 |  |  | 王宁宁 | 写了首页一部分前台 | 完成前台部分 | 未完成 | 后台完成
|  | 帖子内容页 |  | 王宁宁 |  | 完成前台部分 | 未完成 | 后台完成
|  | 帖子列表 |  | 孟庆越 |  | 完成前台部分 | 未完成 | 后台完成
|  |  | 发贴 | 孟庆越 |  | 完成前台部分 | 未完成 | 后台完成
|  |  | 回帖 | 孟庆越 |  | 完成前台部分 | 未完成 | 后台完成
打卡： | 人名 | 周一上午 | 周一晚上 | 周二上午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三晚上 | 周四上午 | 周四晚上 | 周五上午 | 周五晚上 | 周六上午 | 周六晚上 | 周天上午 | 周天晚上
| 李明轩 | T | T | T | T | 8:45 | 9:40 | 8:45 | 9:40
| 张楠 | T | T | T | T | 8:45 | 7:30 | 8:45 | 7:30
| 孟庆越 | F | F | T | T | 8:45 | 9:40 | 8:45 | 9:40
| 王博元 | T | T | T | T | 8:45 | 9:40 | 8:45 | 9:40
| 王宁宁 | T | T | T | T | 8:45 | 9:40 | 8:45 | 9:40

## 会议记录
日期 | 早会 | 晚会 | 问题跟踪情况
周一 | 完成项目模块的分配，对数 据和需求进行分析和讨论 | 根据需求对原型设计进行修改 并开始分布前台设计页面 | 有的组员github不好用
周二 | 针对于今天的项目进行分配 | 统计了项目完成情况，规划明天 项目进度 | 上传下载仍有问题
周三 | 总结了前台遗留问题，分配 后台任务 | 总结了一天的工作内容，针对于 后台编写进行讨论 | 后台编写进度缓慢，上传下载仍有问题。
周四 | 分配后台任务 | 总结一天的编写内容，了解 各个成员的编写情况。 | 存在项目合并问题
周五
周六
周日

## 项目计划
项目计划 |  | 计划 | 里程碑 | 问题
| 周一 | 原型设计，数据库设计，项目组整合，需求理解，项目环境配置，掌握GIT技术 | 完成了原型设计，数据库设计，项目组整合，需求理解，项目环境配置，部分同学的GIT技术 | 部分同学 的GIT不好用
| 周二 | 完成前台页面开发 | 几乎完成前台页面开发。 | 未完成部分页面整合
| 周三 | 前台页面校验 | 前台页面校验完成，页面整合成功，开启后台开发 | 后台开发进度缓慢， 部分功能无法实现
| 周四 | 后台开发逻辑和主要功能 | 后台部分完成。 | 存在项目整合问题
| 周五 | 后台验证和单元测试
| 周六 | 项目整合和系统测试
| 周日 | 修改bug，整理文档资料，书写ppt和其他文档

## 项目资料和资源
数据库 | 地址： | jdbc:oracle:thin:@10.25.52.160:1521:orcl
串
| 端口 | 1521
软件版本： |  | Tomcat7.0
Oracle10g
网络配置：
资源路径：
练习方式： |  | 发现难题，集体讨论，如果没有结果，向老师请教

## 单元测试
模块 | 案例说明 | 测试数据 | 输入 | 预期输出 | 实际输出 | 说明
前台 | 前台页面跳转
注册 | 编写用户验证注册 |  | 昵称，密码 | 成功 | 成功
登录 | 验证用户登录 | 测试注册的用户 | 昵称，密码 | 成功 | 成功