## 项目成员
项目成员：
| 项目经理 | 版本负责人 | 数据库管理员 | 测试负责人 | 文档编写人
| 赵梦成 | 曲学峰 | 王逸凡 | 马佳源 | 苗建雨
模块： | 一级 | 二级 | 三级 | 负责人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 用户注册 |  |  | 马佳源
| 用户登录 |  |  | 马佳源
| 用户信息管理 |  |  | 曲学峰
|  | 消息管理 |  | 曲学峰
|  | 用户中心 |  | 曲学峰
| 用户主页 |  |  | 王逸凡
| 论坛首页 |  |  | 王逸凡
|  | 帖子内容页 |  | 赵梦成
|  | 帖子列表 |  | 赵梦成
|  |  | 发贴 | 苗建雨
|  |  | 回帖 | 苗建雨
打卡： | 人名 | 周一上午 | 周一晚上 | 周二上午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三晚上 | 周四上午 | 周四晚上 | 周五上午 | 周五晚上 | 周六上午 | 周六晚上 | 周天上午 | 周天晚上
| 赵梦成 | 8点45 | 21:00 | 8点45 | 9点30 | 8点45 | 9点30 | 8点45 | 9点
| 曲学峰 | 8点45 | 18:00 | 8点45 | 9点30 | 8点45 | 7点 | 8点45 | 6点
| 苗建雨 | 8点45 | 21:00 | 8点45 | 6点 | 8点45 | 9点30 | 8点45 | 9点
| 马佳源 | 8点45 | 18:00 | 8点45 | 6点 | × | × | 8点45 | 7点
| 王逸凡 | 8点45 | 17:30 | 8点45 | 5点 | × | × | × | ×
| 马光男 | × | × | 8点45 | 5点 | × | × | 8点45 | 5点30

## 会议记录
日期 | 早会 | 晚会 | 问题跟踪情况
周一 | 模块分工，了解模块具体内容。 | 进行了前台页面设计与模块功能实现的讨论，页面如何优化 | 模块功能与前台设计之间存在差距
周二 | 明确了今日网页设计任务。 | 强调开发规范问题，研究网页之间的合并问题 | 各个网页之间合并存在问题，部分成员开发不够规范
周三 | 后台项目分工 | 要求加快开发速度 | 请假成员较多，项目进度问题较大，后台实现困难
周四 | 催促后台模块进度 | 催促后台模块进度 | 后台功能实现不够多，功能也不够正确
周五
周六
周日

## 项目计划
项目计划 |  | 计划 | 里程碑 | 问题
| 周一 | 原型设计，数据库设计，项目组整合，需求理解，项目环境配置，掌握GIT技术 | 完成了本日计划，提前开始下一天任务 | 模块功能与前台设计之间存在差距
| 周二 | 完成前台页面开发 | 页面基本完成，但是还是有一些小问题 | 各个网页之间合并存在问题，部分成员开发不够规范
| 周三 | 前台页面校验 | 完成度不够，需要加快进度 | 请假成员较多，项目进度问题较大，后台实现困难
| 周四 | 后台开发逻辑和主要功能 | 完成度不够，需要加快进度 | 后台开发成员较少，后台开发慢，后台问题解决缓慢
| 周五 | 后台验证和单元测试
| 周六 | 项目整合和系统测试
| 周日 | 修改bug，整理文档资料，书写ppt和其他文档

## 项目资料和资源
数据库 | 地址： | 10.25.52.142
串
| 端口 | 8080
软件版本：
网络配置：
资源路径：
练习方式：

## 单元测试
模块 | 案例说明 | 测试数据 | 输入 | 预期输出 | 实际输出 | 说明