## 项目成员
项目成员：
| 项目经理 | 版本负责人 | 数据库管理员 | 测试负责人 | 文档编写人
| 姚天明 | 黄译萱 | 孟庆龙 | 孙瑜 | 郝泽霖
模块： | 一级 | 二级 | 三级 | 负责人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 用户注册 |  |  | 孙瑜
用户登录
| 用户信息管理 |  |  | 黄译萱
消息管理
用户中心
| 用户主页 |  |  | 郝泽霖
| 论坛首页 |  |  | 姚天明
帖子内容页
帖子列表
|  |  | 发贴 | 孟庆龙
回帖
打卡： | 人名 | 周一上午 | 周一晚上 | 周二上午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三晚上 | 周四上午 | 周四晚上 | 周五上午 | 周五晚上 | 周六上午 | 周六晚上 | 周天上午 | 周天晚上
| 姚天明 | 8:40 | 20:30
| 黄译萱 | 8:40 | 20:30
| 孟庆龙 | 8:40 | 18:00
| 孙瑜 | 8:40 | 20:30
| 郝泽霖 | 8:40 | 19:40

## 会议记录
日期 | 早会 | 晚会 | 问题跟踪情况
周一 | 分配模块及工作职责 | 总结今天一天的工作，通过沟通发现现有项目架构存在问题，经项目组讨论重新搭建了整个项目架构，数据库设计也进行了更新。现已有部分人员开始前台页面的编写 | git目前仍有组员配置不好用，仍在调试中，数据库用户表ID添加方式目前仍在探讨中
周二
周三
周四
周五
周六
周日

## 项目计划
项目计划 |  | 计划 | 里程碑 | 问题
| 周一 | 原型设计，数据库设计，项目组整合，需求理解，项目环境配置，掌握GIT技术 | 90% | 仍有组员git不好用
| 周二 | 完成前台页面开发
| 周三 | 前台页面校验
| 周四 | 后台开发逻辑和主要功能
| 周五 | 后台验证和单元测试
| 周六 | 项目整合和系统测试
| 周日 | 修改bug，整理文档资料，书写ppt和其他文档

## 项目资料和资源
数据库 | 地址：
串
端口
软件版本： |  | Tomcat7.0
Oracle10g
网络配置：
资源路径：
练习方式：

## 单元测试
模块 | 案例说明 | 测试数据 | 输入 | 预期输出 | 实际输出 | 说明