## 项目成员
项目成员：
| 项目经理 | 版本负责人 | 数据库管理员 | 测试负责人 | 文档编写人 | 界面负责人
| 马俊峰 | 梁志丹 | 张月 | 张傲 | 张家辉 | 夏涵
模块： | 一级 | 二级 | 三级 | 负责人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 用户注册 |  |  | 夏涵 |  | 完成，待修改
| 用户登录 |  |  | 张家辉 |  | 完成 | 后台已完成
| 用户信息管理 |  |  | 马俊峰 |  | 完成，待修改
|  | 消息管理 |  | 马俊峰 |  | 完成
|  | 用户中心 |  | 张傲 |  | 未知
| 用户主页 |  |  | 张月 |  | 完成
| 论坛首页 |  |  | 梁志丹 |  | 完成
|  | 帖子内容页 |  | 梁志丹 |  | 完成
|  | 帖子列表 |  | 马俊峰 |  | 完成 | 后台未完成
|  |  | 发贴 | 夏涵 |  | 完成，待修改 | 后台完成，未测试
|  |  | 回帖 | 梁志丹 |  | 完成
|  |  | 修改个人信息 | 张傲 |  | 未知
|  |  | 404 | 张家辉 |  | 完成
打卡： | 人名 | 周一上午 | 周一晚上 | 周二上午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三晚上 | 周四上午 | 周四晚上 | 周五上午 | 周五晚上 | 周六上午 | 周六晚上 | 周天上午 | 周天晚上
| 马俊峰 | 8:40 | 21:40 | 7:50 | 21:40 | 8:00 | 21:30
| 张月 | 8:40 | 21:40 | 请假 | 21:40 | 8:00 | 21:30
| 张傲 | 8:40 | 21:40 | 7:00 | 请假 | 请假 | 请假
| 张家辉 | 8:40 | 19:40 | 7:00 | 17:00 | 请假 | 请假
| 梁志丹 | 8:40 | 17:10 | 8:30 | 17:30 | 8:00 | 17:30
| 夏涵 | 8:40 | 19:40 | 8:30 | 20:00 | 请假 | 17:00

## 会议记录
日期 | 早会 | 晚会 | 问题跟踪情况
周一 | 分配任务，详情见项目成员表 | 完善项目资料和资源，核查电脑电脑相关软件的版本。晚上继续完善分配到手里的网页 | 前台不太熟练了，晚上回去复习
周二 | 每个人通报项目完成情况，布置今天的任务 | 完善和修改网页
周三 | 人员未到齐，现在在的人已完成网页，修改其他人未完成的网页 | 完善网页，测试后台
周四
周五
周六
周日

## 项目计划
项目计划 |  | 计划 | 里程碑 | 问题
| 周一 | 原型设计，数据库设计，项目组整合，需求理解，项目环境配置，掌握GIT技术 | 数据库表格设计完成，项目整合完成，成员对项目需求已了解，成员电脑软件版本已统一， | 未学会用git发送文件
| 周二 | 完成前台页面开发 | 大体框架完成80%，剩余各个界面修改
| 周三 | 前台页面校验 | 前台完成80%，后台模型基本建成，待完善 | 分页、主界面的加载
| 周四 | 后台开发逻辑和主要功能
| 周五 | 后台验证和单元测试
| 周六 | 项目整合和系统测试
| 周日 | 修改bug，整理文档资料，书写ppt和其他文档

## 项目资料和资源
数据库 | 地址： | oracle.jdbc.driver.OracleDriver
| 账号和密码 | usename=bestTeam | password=123
| 端口 | jdbc:oracle:thin:@10.25.52.139:1521:orcl
软件版本： | jdk | jdk1.8.0_161
| oracle | oracle10g
| eclipse | eclipse-jee-oxygen-2-win32-x86_64
| tomcat | apache-tomcat-7.0.70
网络配置：
资源路径： |  | 梁志丹电脑
练习方式：

## 单元测试
模块 | 案例说明 | 测试数据 | 输入 | 预期输出 | 实际输出 | 说明
登录 | qw5@qq.com 1 |  | 正确的账号密码 | 到用户主界面 | 到用户主界面